## Sheet1
Tên danh mục | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-03-29 to 2022-06-19
Lập kế hoạch dự án | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-10 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Xác định yêu cầu | 10 | 2022-04-11 | 2022-04-21
Tài liệu yêu cầu người dùng | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-14
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 5 | 2022-04-14 | 2022-04-20
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21
Phân tích thiết kế | 23 | 2022-04-21 | 2022-05-14
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-01
Tài liệu thiết kế hệ thống | 10 | 2022-05-01 | 2022-05-11
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-12
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-14
Hiện thực chức năng | 20 | 2022-05-14 | 2022-06-03
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 3 | 2022-05-14 | 2022-05-17
Xây dựng giao diện | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20
Hệ thống nhập tài liệu | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23
Hệ thống quản lý khách sạn | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-26
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-28
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-30
Tài liệu sử dụng | 4 | 2022-05-30 | 2022-06-03
Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-06-03 | 2022-06-10
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-06-03 | 2022-06-11
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-15
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-16
Tài liệu kết thúc dự án | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-17
Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-06-17 | 2022-06-19
Formulas:
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+23
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian (ngày)]
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]