## Sheet1
Công Việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-03-29 to 2022-06-12
1. Lập kế hoạch dự án | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-09
Tài liệu quản lý dự án | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30
Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 3 | 2022-03-31 | 2022-04-02
Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-04
Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 3 | 2022-04-05 | 2022-04-07
Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2 | 2022-04-08 | 2022-04-09
2. Xác định yêu cầu | 10 | 2022-04-10 | 2022-04-19
Tài liệu yêu cầu người dùng | 3 | 2022-04-10 | 2022-04-12
Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 1 | 2022-04-10 | 2022-04-10
Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-17
Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-14
Mô tả giao diện hệ thống | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15
Chi tiết cho use case | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-16
Các tài liệu khác | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19
3. Phân tích thiết kế | 23 | 2022-04-20 | 2022-05-12
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-04-20 | 2022-04-29
Biểu đồ lớp | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý khách sạn | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23
Các biểu đồ cho hệ thống nhập tài liệu | 2 | 2022-04-24 | 2022-04-25
Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-04-26 | 2022-04-27
Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo | 2 | 2022-04-28 | 2022-04-29
Tài liệu thiết kế hệ thống | 10 | 2022-04-30 | 2022-05-09
Tài liệu thiết ké hệ thống | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-03
Tài liệu thiết ké các hệ thống con | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-05
Bản thiết kế CSDL | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-09
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12
4. Hiện thực các chức năng | 20 | 2022-05-13 | 2022-06-01
Xây dựng hệ CSDL | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-15
Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-18
Xây dựng giao diện | 3 | 2022-05-19 | 2022-05-21
Hệ thống quản lý khách sạn | 3 | 2022-05-22 | 2022-05-24
Hệ thống thuê/trả phòng | 1 | 2022-05-22 | 2022-05-22
Hệ thống quản lý nhân viên | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23
Hệ thống quản lý khách hàng | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28
Tài liệu sử dụng | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01
5. Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-06-02 | 2022-06-08
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-02
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-06-03 | 2022-06-06
Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 1 | 2022-06-03 | 2022-06-03
Báo cáo kiểm thử chức năng thuê/trả phòng | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhân viên | 1 | 2022-06-05 | 2022-06-05
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý khách hàng | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-08
6. Tài liệu kết thúc dự án | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-10
7. Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-12