## Sheet1
Công Việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-03-29 to 2022-06-12
1. Lập kế hoạch dự án | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-09
2. Xác định yêu cầu | 10 | 2022-04-10 | 2022-04-19
Tài liệu yêu cầu người dùng | 3 | 2022-04-10 | 2022-04-12
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-17
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19
3. Phân tích thiết kế | 23 | 2022-04-20 | 2022-05-12
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-04-20 | 2022-04-29
Tài liệu thiết kế hệ thống | 10 | 2022-04-30 | 2022-05-09
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12
4. Hiện thực chức năng | 20 | 2022-05-13 | 2022-06-01
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-15
Xây dựng nhập tài liệu | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-18
Hệ thống giao diện | 3 | 2022-05-19 | 2022-05-21
Hệ thống quản lý khách sạn | 3 | 2022-05-22 | 2022-05-24
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28
Tài liệu sử dụng | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01
5. Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-06-02 | 2022-06-08
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-02
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-06-03 | 2022-06-06
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-08
6. Tài liệu kết thúc dự án | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-10
7. Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-12
Formulas:
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+9
Ngày kết thúc = [Ngày kết thúc, row above]+[Thời gian (ngày)]
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Ngày bắt đầu = [Ngày bắt đầu, row above]